Предложение о реализации пилотного проекта «Умная диспетчеризация заявок ЖКХ»

Введение

ИПИИ ФИЦ ИУ РАН совместно с ООО «Союз Спорт и Здоровье» предлагает Комплексу городского хозяйства Москвы и подведомственным организациям ДЖКХ пилотный проект по внедрению отечественного ИИ-модуля для интеллектуальной обработки, классификации и маршрутизации заявок жителей и служебных сообщений в сфере ЖКХ.

Проект не предполагает замены действующих городских систем. Его логика — создать надстроечный аналитический слой, который может работать совместно с Единым диспетчерским центром, АСУ ОДС, системой «Наш город», внутренними системами управляющих и ресурсоснабжающих организаций. На первом этапе достаточно подключить ограниченный набор категорий заявок и оценить эффект на пилотной территории.

Цель проекта

Цель проекта — повысить скорость, точность и управляемость обработки обращений жителей и служебных инцидентов за счет применения ИИ для:

- автоматической классификации заявок;

- выявления срочных и потенциально аварийных ситуаций;

- прогнозирования повторных обращений;

- маршрутизации заявки к правильному исполнителю;

- контроля сроков и качества исполнения;

- подготовки управленческой аналитики по проблемным зонам.

Почему это актуально для ЖКХ Москвы

В городском хозяйстве часть проблем возникает не из-за отсутствия данных, а из-за разрывов между каналом обращения, правильной классификацией, назначением исполнителя и фактическим закрытием работ. Одна и та же ситуация может попасть в систему как бытовая жалоба, аварийная заявка, сообщение о дефекте благоустройства или обращение на ненадлежащее содержание объекта. Ошибка первичной классификации приводит к потерянному времени, переадресациям, повторным обращениям и росту раздражения жителей.

ИИ-модуль позволяет работать не «по всем заявкам одинаково», а выделять ситуации, где риск срыва выше: повторяющиеся обращения по адресу, аномально длинное исполнение, конфликт между типом заявки и назначенным исполнителем, сезонные пики, массовые жалобы по одному объекту.

Основные функциональные направления

1. Автоматическая классификация и обогащение заявки

Система анализирует текст обращения, выбранную пользователем категорию, адрес, историю заявок по объекту, сезонный контекст и при наличии — фото. На выходе формируется уточненная карточка:

- предполагаемая категория дефекта;

- уровень срочности;

- возможный исполнитель;

- похожие заявки по адресу или объекту;

- риск неправильной маршрутизации;

- перечень уточняющих вопросов, если данных недостаточно.

Решение не отменяет диспетчера, а помогает ему быстрее принять корректное решение.

2. Прогноз повторных обращений и эскалаций

ИИ-модель выявляет заявки, которые с высокой вероятностью приведут к повторному обращению, жалобе в вышестоящие органы или публичному конфликту. Признаки риска:

- несколько обращений по одному адресу за короткий период;

- формальное закрытие без признаков устранения причины;

- повторяемость одной категории дефекта;

- несоответствие между характером жалобы и назначенным исполнителем;

- длительные сроки реакции по аналогичным заявкам.

Для таких заявок система предлагает усиленный контроль: проверочный звонок, фотофиксацию результата, повторную проверку мастером, передачу ответственному руководителю.

3. Подсказки диспетчеру и исполнителю

В карточке заявки отображаются краткие подсказки:

- какие данные нужно уточнить у заявителя;

- какие нормативные сроки применимы;

- какая организация обычно отвечает за аналогичный тип работ;

- какие действия необходимы для корректного закрытия заявки;

- какие риски есть при формальном закрытии.

Это особенно полезно для новых сотрудников диспетчерских служб и участков, а также при сложных межведомственных заявках.

4. Контроль качества закрытия

Система сопоставляет исходное обращение, действия исполнителя, сроки, фото «до/после», комментарий жителя и историю объекта. Если закрытие выглядит формальным, заявка помечается для выборочной проверки. Это позволяет перейти от механического контроля сроков к контролю фактического результата.

5. Управленческая аналитика

На уровне района, округа или профильного управления формируются панели:

- адреса с повышенной повторяемостью заявок;

- категории с наибольшим риском просрочек;

- исполнители с устойчивыми проблемами качества;

- сезонные зоны риска;

- объекты, где дешевле провести профилактический ремонт, чем многократно устранять последствия.

Этапы реализации

Этап 1. Диагностика данных и быстрый прототип

Срок: 1,5–2 месяца.

Работы:

- выбрать 3–5 категорий заявок для пилота;

- проанализировать исторические данные за 6–12 месяцев;

- описать правила доступа к данным и обезличивания;

- подготовить прототип модели классификации и риска повторных обращений;

- согласовать интерфейс подсказок для диспетчера или аналитика.

Результат: работающий прототип на исторических данных и согласованный сценарий пилота.

Этап 2. Пилотная эксплуатация

Срок: 3–5 месяцев.

Формат пилота:

- 1–2 района или один административный округ;

- ограниченный набор типов заявок;

- подключение диспетчеров, мастеров, инженеров и аналитиков;

- еженедельный мониторинг ошибок модели и обратной связи;

- корректировка правил маршрутизации и критериев риска.

Результат: отчет о влиянии ИИ-модуля на сроки обработки, число повторных обращений, качество маршрутизации и удовлетворенность пользователей.

Этап 3. Подготовка к масштабированию

Срок: 1–2 месяца.

Работы:

- оценить экономический и управленческий эффект;

- подготовить методику тиражирования;

- определить требования к интеграции с городскими системами;

- подготовить регламент работы с ИИ-подсказками;

- сформировать дорожную карту подключения новых категорий заявок и территорий.

Метрики эффективности пилота

- снижение доли ошибочно маршрутизированных заявок;

- сокращение среднего времени первичной классификации;

- снижение доли повторных обращений по выбранным категориям;

- рост доли заявок, закрытых с подтвержденным фактическим результатом;

- снижение числа просрочек по выбранным типам работ;

- повышение удовлетворенности диспетчеров и исполнителей;

- выявление адресов и объектов, где требуется профилактическое вмешательство.

Информационная безопасность и этика

Проект должен быть реализован с учетом следующих принципов:

- использование отечественных программных компонентов;

- размещение в защищенном контуре заказчика или в согласованной инфраструктуре;

- разграничение прав доступа;

- журналирование действий пользователей и модели;

- отсутствие автоматических санкций к сотрудникам на основании ИИ-оценки;

- объяснимость рекомендаций: система должна показывать, почему заявка признана рискованной или требующей эскалации.

Ожидаемые эффекты

Для города

- более быстрое устранение типовых проблем ЖКХ;

- снижение числа повторных обращений и конфликтных ситуаций;

- повышение управляемости подрядчиков и исполнителей;

- переход от реактивной модели «отработали жалобу» к профилактической модели «видим проблемный объект заранее».

Для жителей

- более понятный маршрут заявки;

- меньше переадресаций;

- выше вероятность фактического устранения причины обращения;

- рост доверия к городским цифровым сервисам.

Для сотрудников ЖКХ

- снижение рутинной нагрузки;

- поддержка новых диспетчеров и исполнителей;

- меньше конфликтных коммуникаций;

- более понятные критерии качества закрытия заявки.

Ориентировочный формат первого этапа

Первый этап может быть упакован как годовой пилот:

- быстрый прототип — 2 месяца;

- опытная эксплуатация — 3–5 месяцев;

- доработка и оценка эффекта — 2–3 месяца;

- отчет, методика и дорожная карта масштабирования — 1–2 месяца.

Ориентировочный бюджет первого этапа: 6–10 млн руб. в зависимости от объема интеграций, числа категорий заявок и требований к размещению.

Заключение

Проект «Умная диспетчеризация заявок ЖКХ» является практичным и сравнительно быстрым направлением применения ИИ в городском хозяйстве. Его преимущество — не в абстрактной цифровизации, а в решении ежедневной управленческой задачи: как быстрее понять проблему, правильно назначить исполнителя, проконтролировать результат и не потерять жителя в процессе.

Пилот может стать демонстрационным кейсом для последующего масштабирования на другие направления Комплекса городского хозяйства Москвы.

Контакт: Крутько Вячеслав Николаевич, +7-903-184-3444, krutkovn@mail.ru