Пилотный проект «Визуальный контроль объектов городского хозяйства»

Введение

ИПИИ ФИЦ ИУ РАН совместно с ООО «Союз Спорт и Здоровье» предлагает Комплексу городского хозяйства Москвы и подведомственным организациям ДЖКХ пилотный проект по применению технологий компьютерного зрения для контроля состояния объектов городского хозяйства: дворовых территорий, мест сбора отходов, дорожных элементов, малых архитектурных форм, детских площадок, фасадов, подъездов, кровель, наружного освещения и элементов благоустройства.

Проект направлен не на тотальное видеонаблюдение за людьми, а на объективную фиксацию состояния инфраструктуры. Основной принцип: анализировать дефекты объектов, а не поведение граждан.

Цель проекта

Цель проекта — создать цифровой инструмент, который помогает службам ЖКХ быстрее выявлять дефекты, контролировать качество работ и снижать число повторных жалоб за счет автоматизированного анализа фото- и видеоматериалов.

Система должна отвечать на практические вопросы:

- где есть дефект;

- к какому объекту он относится;

- насколько он критичен;

- кому его передать;

- устранен ли он фактически;

- повторяется ли проблема на этом объекте.

Почему это актуально для Москвы

В крупном городе даже развитая система диспетчеризации и инспекций сталкивается с ограничением человеческого обхода: невозможно постоянно и одинаково качественно проверять все дворы, контейнерные площадки, элементы благоустройства, подъезды, кровли и дорожные объекты. При этом жители видят проблему сразу, а службы часто узнают о ней уже после обращения.

Компьютерное зрение позволяет использовать уже возникающий визуальный поток: фотографии инспекторов, фотоотчеты исполнителей, материалы объездов, изображения с мобильных устройств, записи с техники при соблюдении правовых требований. Это превращает визуальные данные в управленческую информацию.

Основные сценарии применения

1. Контроль дворовых территорий и элементов благоустройства

Система анализирует фотографии и выявляет:

- повреждения покрытий;

- сломанные элементы детских и спортивных площадок;

- поврежденные лавочки, урны, ограждения;

- нарушения содержания зеленых зон;

- скопление мусора;

- ненадлежащее состояние малых архитектурных форм;

- признаки небезопасного состояния территории.

2. Контроль мест сбора отходов

ИИ-модуль может фиксировать:

- переполнение контейнеров;

- наличие крупногабаритного мусора вне зоны размещения;

- загрязнение площадки;

- повреждение ограждений;

- несоответствие фотоотчета фактическому состоянию;

- повторяемость проблем на одной площадке.

3. Зимний и сезонный контроль

Для зимнего периода система может помогать выявлять:

- неубранный снег;

- наледь и потенциально опасные участки;

- несвоевременную обработку проходов;

- заваленные подходы к контейнерным площадкам;

- проблемные зоны, где жалобы повторяются после каждого снегопада.

Для весенне-летнего периода — повреждения после зимы, размывы, состояние ливневых участков, грязь, разрушение покрытий.

4. Контроль подъездов, фасадов и кровель

В рамках отдельного пилота возможно анализировать фотоотчеты по:

- протечкам;

- следам повреждения отделки;

- неисправному освещению;

- состоянию входных групп;

- повреждениям фасадных элементов;

- качеству уборки и мелкого ремонта.

5. Приемка выполненных работ

Один из наиболее прикладных сценариев — сравнение «до/после». Система помогает определить, действительно ли устранен дефект, соответствует ли фотоотчет исходной заявке, не закрыта ли заявка формально.

Как это может работать

- Инспектор, мастер или исполнитель или роботизированная система/дрон делает фото по стандартному протоколу.

- Фото автоматически привязывается к адресу, объекту и категории.

- ИИ-модуль определяет наличие дефекта и уровень критичности.

- Система предлагает категорию работ и ответственного исполнителя.

- После выполнения работ загружается фото «после».

- Модель проверяет, устранен ли дефект.

- Аналитический контур выявляет повторяющиеся проблемные объекты.

Этапы реализации

Этап 1. Выбор сценариев и подготовка датасета

Срок: 1,5–2 месяца.

Работы:

- выбрать 3–4 категории объектов для пилота;

- собрать и разметить ограниченный набор фото;

- описать протокол фотофиксации;

- определить критерии дефекта и критичности;

- согласовать требования к обезличиванию изображений.

Результат: подготовленный набор данных и прототип модели для выбранных категорий.

Этап 2. Пилотная эксплуатация

Срок: 3–5 месяцев.

Формат:

- 1–2 района или одна группа объектов;

- участие инспекторов, мастеров и ответственных исполнителей;

- анализ фото «до/после»;

- сравнение выводов ИИ с оценкой инспектора;

- регулярная доразметка ошибок и обучение модели.

Результат: оценка точности выявления дефектов и практической полезности сервиса.

Этап 3. Интеграция и масштабирование

Срок: 2–3 месяца.

Работы:

- подготовить API или пакет интеграции с существующими системами;

- описать регламент фотофиксации;

- сформировать перечень категорий для следующего этапа;

- рассчитать экономический эффект;

- подготовить дорожную карту масштабирования.

Метрики эффективности

- точность выявления дефектов по выбранным категориям;

- доля дефектов, найденных до обращения жителей;

- сокращение времени проверки фотоотчетов;

- снижение доли формально закрытых заявок;

- снижение повторных жалоб по объектам пилота;

- сокращение времени инспекторского контроля;

- повышение качества приемки работ.

Информационная безопасность и приватность

Проект должен реализовываться по принципу «инфраструктура, а не люди»:

- автоматическое размытие лиц и номеров автомобилей при необходимости;

- запрет на распознавание личности;

- хранение изображений в согласованном контуре;

- ограничение доступа по ролям;

- использование данных только для контроля объектов городского хозяйства;

- журналирование действий пользователей;

- возможность ручной проверки спорных случаев.

Ожидаемые эффекты

Для города

- более объективный контроль состояния объектов;

- выявление дефектов до массовых жалоб;

- повышение качества приемки работ;

- снижение потерь от формального закрытия заявок;

- аналитика по проблемным объектам и подрядчикам.

Для служб ЖКХ

- меньше ручной рутинной проверки;

- единые критерии фотофиксации;

- быстрое выделение критичных дефектов;

- удобная доказательная база по выполненным работам.

Для жителей

- быстрее устраняются видимые проблемы;

- повышается вероятность реального, а не формального исправления дефекта;

- улучшается состояние дворов и общественных пространств.

Ориентировочный формат первого этапа

Первый этап может быть реализован как годовой пилот:

- прототип и разметка данных — 2 месяца;

- пилотная эксплуатация — 3–5 месяцев;

- дообучение моделей — 2 месяца;

- отчет и методика масштабирования — 1–2 месяца.

Ориентировочный бюджет первого этапа: 6–12 млн руб. в зависимости от количества категорий объектов, объема разметки и требований к интеграции.

Заключение

Пилот «Визуальный контроль объектов городского хозяйства» является понятным и наглядным применением ИИ для ЖКХ. Он позволяет быстро показать результат: дефекты становятся видимыми, фотоотчеты — проверяемыми, повторяющиеся проблемные объекты — управляемыми.

При успешной апробации проект может быть масштабирован на широкий контур городского хозяйства и стать частью системы объективного контроля содержания и благоустройства Москвы.

Контакт: Крутько Вячеслав Николаевич, +7-903-184-3444, krutkovn@mail.ru